## Sheet1
날자 | 미팅 서머리
1월 2일 | 스터디 프로젝트 선정
1월 3일 | 영상 분석, 2차 프로젝트 아이디어 미팅
1월 4일 | 4축 로봇팔 제어 및 저항저장, 자동실행로봇 프로젝트 관련 공식 미팅 1. 프로젝트 범위 결정: 개인별 로봇 개발 후, 포트폴리오용 로봇 개발 진행 2. 프로젝트 기간 결정: 4주 (1월 3일부터 2월 2일까지) - 1주: 개인별 로봇 배선 및 하드웨어 설계 - 2주: 아두이노 프로그래밍, 버그수정, 개인별 로봇 생성 완료 - 3주: 추가기능 개발 (자동화 측정, HMI, 스카다 등), 포트폴리오 로봇 준비 - 4주: 포트폴리오 로봇 개발 완료, 문서화 작성 3. 공식 미팅일: 매주 화, 목 4. 관리: 깃헙, 단톡 [과제] 포트폴리오를 위해 로봇의 목적 만들기
1월 8일 | 깃헙 셋업